## Sheet1
|  |  | WEEK 1 (3/2-7/2) | [6 empty] | WEEK 2 (10/2-14/2) | [6 empty] | WEEK 3 (17/2-21/2) | [6 empty] | WEEK 4 (24/2-28/2)
Gantt Chart for Lofthus |  | Hours of work pp | M | T | W | TH | F | S | S | M | T | W | TH | F | S | S | M | T | W | TH | F | S | S | M | T | W | TH | F | S | S
03.02.20-28.02.20 | Person assigned | 160 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Meetings
Product owner meetings | B, P, GD, CW, FE | 12 | WEEK 1 (3/2-7/2) F: 4; WEEK 2 (10/2-14/2) F: 4; WEEK 3 (17/2-21/2) F: 4
Daily scrums | B, P, GD, CW, FE | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Sprint/project review | B, P, GD, CW, FE | 7.5 | WEEK 4 (24/2-28/2) F: 7.5
Development |  | 24 | WEEK 1 (3/2-7/2) M: 8; WEEK 1 (3/2-7/2) T: 8; WEEK 1 (3/2-7/2) W: 8
Collect relevant information, confirm IP | B | 8 | WEEK 1 (3/2-7/2) M: 8
Research, inspiration | B, P, GD, CW, FE | 8 | WEEK 1 (3/2-7/2) T: 8
Create content strategy | B, P, GD, CW, FE | 24 | WEEK 1 (3/2-7/2) W: 8; WEEK 1 (3/2-7/2) TH: 8; WEEK 1 (3/2-7/2) F: 8
Pre-project |  | 16 | WEEK 1 (3/2-7/2) TH: 8; WEEK 1 (3/2-7/2) F: 8
Create sketches | B, P, GD | 8 | WEEK 1 (3/2-7/2) TH: 8
Create mock-up | FE | 8 | WEEK 1 (3/2-7/2) TH: 8
Plan photoshoots | P | 8 | WEEK 1 (3/2-7/2) F: 8
Production |  | 56 | WEEK 1 (3/2-7/2) F: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) M: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) T: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) W: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) TH: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) F: 8; WEEK 3 (17/2-21/2) M: 8
Take, edit and convert photos | P | 32 | WEEK 2 (10/2-14/2) M: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) T: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) W: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) TH: 8
Create logo, illustrations, buttons | GD | 40 | WEEK 1 (3/2-7/2) F: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) M: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) T: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) W: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) TH: 8
Create text-content for all pages | CW | 48 | WEEK 2 (10/2-14/2) M: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) T: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) W: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) TH: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) F: 8; WEEK 3 (17/2-21/2) M: 8
Post-production |  | 128 | WEEK 1 (3/2-7/2) F: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) M: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) T: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) W: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) TH: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) F: 8; WEEK 3 (17/2-21/2) M: 8; WEEK 3 (17/2-21/2) T: 8; WEEK 3 (17/2-21/2) W: 8; WEEK 3 (17/2-21/2) TH: 8; WEEK 3 (17/2-21/2) F: 8; WEEK 4 (24/2-28/2) M: 8; WEEK 4 (24/2-28/2) T: 8; WEEK 4 (24/2-28/2) W: 8; WEEK 4 (24/2-28/2) TH: 8; WEEK 4 (24/2-28/2) F: 8
Create “universal” header and footer | FE | 8 | WEEK 1 (3/2-7/2) F: 8
Create HTML base for each page | FE | 32 | WEEK 2 (10/2-14/2) M: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) T: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) W: 8; WEEK 2 (10/2-14/2) TH: 8
Insert photos and illustrations | FE | 16 | WEEK 2 (10/2-14/2) F: 8; WEEK 3 (17/2-21/2) M: 8
Insert text content | FE | 16 | WEEK 3 (17/2-21/2) T: 8; WEEK 3 (17/2-21/2) W: 8
Create universal CSS sheet | FE | 32 | WEEK 3 (17/2-21/2) TH: 8; WEEK 3 (17/2-21/2) F: 8; WEEK 4 (24/2-28/2) M: 8; WEEK 4 (24/2-28/2) T: 8
Testing and protect website, and all files | B, FE | 16 | WEEK 4 (24/2-28/2) W: 8; WEEK 4 (24/2-28/2) TH: 8
Team members: | B | Boss
| P | Photographer
| GD | Graphic Designer
| CW | Content Writer
| FE | Front-end Dev